## Resumen relacion de com-2025
ITEM | MUNICIPIO | COMUNIDADES VISITADAS | COORDENADAS | ESTADO DE INTERVENCION | DIAGNOSTICO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS | FECHA DE INTERVENCION 2026 | RESPONSABLE DE INTERVENCION | FECHA DE PRIMERA INTERVENCION 2025 | RESPONSABLE DE INTERVENCION 2025 | ACTIVIDADES INICIALES 2025 | OBSERVACIONES | DIFERENCIA EN MESES | APLICA META? | SEMANA | MES
1 | Riohacha | Barbacoas | 11.232202,-72.902129 | ok | Varilla suelta y ruido en las aspas | Se inspecciona el molino y de encuentra suelto el fusible del porta fusible y la varilla superior doblada, se extrae tubería, y encontramos que la bomba está pegada, se realiza cambio por otra bomba, la comunidad nos informa de un ruido en la parte superior el cual se presentaba por qué tenía varias aspas dobladas y rosaban con la V dónde se amarra el alambron. Adicional a esto se ajusta el sistema de frenos. | 2026-02-18 | Felix Guerra | 2025-10-24 | Felix Guerra | CAMBIO DEL SISTEMA DE BOMBEO, TRABAJOS DE PINTURA, cambio de plataforma, ajuate de freno |  | 3.9 | SI
2 | Manaure | Iyospa | 11.503387,-72.72818 | ok | no frena, varilla doblada | Se inspecciona el molino y lo encontramos sin resorte de la cola, varias piezas del sistema de freno sueltos, centrador superior mal instalado y la varilla superior doblada. | 2026-02-19 | Felix Guerra | N/A | N/A | N/A |  | #VALUE!
3 | Manaure | Mocochirramana | 11.551805,-72.622435 | ok | no bota agua | Se inspecciona el molino y de encuentra la varilla del sistema de bombeo conectada pero con mucho ruido, se prodece con la extracción de tubería (8tubos en la parte inferior), se realiza adaptación de varilla roscada de 1/2" en el fusible ya que anteriormente presentas un tornillo de 5/8 con una reducción y este de partió. Y adicional tenía partida la varilla de la bomba | 2026-02-20 | Felix Guerra | 2025-09-03 | Felix Guerra | PINTURA, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE TUBERIA, CAMBIO DE TUBERIA PVC, CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO |  | 5.6667 | SI
4 | Riohacha | Tigreras | 11.285038,-73.098573 | ok | no bota agua | Este molino se visitó el día 13 de febrero y de encontraba bombeando agua pero tenía ciertos detalles en su parte superior que requerían de una intervención. El día 21 de febrero de visita nuevamente se inspecciona y no bombea, se procede a extraer la tubería (solo tenía agua el primer tubo, se revisa la bomba y se ve con un poco de barro, se procede a revisar el nivel freatico, el cuál nos da 18 metros y se intenta verificar el fondo del pozo y nos da aproximadamente un metro más. Se procede con la instalación de una bomba nueva, se introduce tubería y se corrigen los detalles de la parte superior, se pone a prueba el molino y este no bombea agua pero si se siente la succión de la bomba, por este motivo llegamos a la.conclusion de que el pozo está seco se le indica a la comunidad que deberían esperar varios días e intentar sacar agua nuevamente esperando que el pozo se llene nuevamente. | 2026-02-21 | Felix Guerra | 2025-11-06 | Isaac Castillo | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE BOMBA, CAMBIO DE ACEITE. | Al parecer el pozo esta seco | 3.5667 | NO
5 | Uribia | Talaura | 11.604497,-72.237972 | ok | varilla suelta y aspas caidas | Se restaura e instala sistma de aspas, se cambia sistema de bombeo (6 tubos inferiores, 1 superior) se instala centrador de tubo en teflon, cambio de flanche, adecuacion de pedestal | 2026-03-04 | Felix Guerra | N/A | N/A | N/A | N/A | #VALUE!
6 | Manaure | PULITCHAMANA | 11.4613,72.7114 | ok | Mantenimiento Preventivo | Se extrajeron 4 tubos interiores con bomba antigua y 2 superiores, se retiró bomba eléctrica dañada (por solicitud de la autoridad), se instalaron 4 tubos nuevos con bomba nueva abajo y 2 arriba, se instaló un centrador nuevo, se ajustó freno, pintura general, plataforma de madera nueva, aceite al convertidor y PVC nuevo. | 2026-02-21 | ANDRÉS RODRIGUEZ | N/A | N/A | SIN ACTA |  | #VALUE!
7 | Maicao | ALTOPINO | 11.4445,-725421 | ok | Mantenimiento Preventivo | El molino presenta bomba eléctrica y bomba del molino en sistemas independientes. Se extrae la varilla del convertidor debido a que presentaba mucho desgaste y se lleva al Sena para fabricación de la pieza, se extraen 4 tubos en la parte interna y dos en la parte superior, se realiza inserción de 4 tubos nuevos con su bomba nueva en la parte inferior y dos en la parte superior, se cambia el PVC, se realizan labores de pintura general y ajuste del sistema de freno. | 2026-02-27 | ANDRÉS RODRIGUEZ | N/A | N/A | OK |  | #VALUE!
8 | Maicao | MARALA | 11.4285,-72.4849 | ok | Mantenimiento Preventivo | Extracción de 4 tubos en la parte inferior con su bomba antigua y 2 en la parte superior. Se insertan 5 tubos en el interior y 2 en la parte superior con su bomba nueva, se hizo reposición de aceite, cambio de plataforma, cambio de vincha nueva, soldadura en el pivote para mayor ajuste, cambio de materiales de PVC y pintura general de molino. | 2026-02-28 | ANDRÉS RODRIGUEZ | N/A | N/A | OK |  | #VALUE!
9 | Maicao | GUAYAKANAL | 11.3054,-72.4753 | ok | Mantenimiento Preventivo | Extracción de la tubería, 6 tubos en el interior con su bomba antigua y 2 en la parte superior, se instala bomba nueva. Se instalan 6 tubos con varillas de 14mm en la parte inferior y 2 en la parte superior, se cambió el flanche, reposición de aceite, cambio de plataforma de madera, cambio del tornillo de la varilla del convertidor y por ultimo se realizan labores de pintura. | 2026-03-05 | ANDRÉS RODRIGUEZ | N/A | N/A | OK |  | #VALUE!
10 | Maicao | LA ESTRELLA | 11.4162,-72.3451 | ok | No bota agua | Se encuentra varilla partida en el tercer tubo, se cambio la varilla y se realiza reconexión. | 2026-02-18 | Andres Rodriguez | 2025-11-14 | Andres Rodriguez | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE BOMBA, FABRICACIÓN DE EJE DEL CONVERTIDOR |  | 3.2 | NO
11 | Manaure | Perraipa | 11.4966,-72.4157 | ok | Varilla suelta del fusible | Se encuentra molino en falla, al inspeccionar se observa la varilla suelta del fusible, se ajusta nuevamente la varilla al fusible y se corrige la falla. | 2026-03-03 | Andres Rodriguez | 2025-10-16 | Andres Rodriguez | Se extraen 5 tubos galvanizados en el interior junto con su bomba y 1,5 en la parte superior, se completa el aceite del convertidor, se realizan labores de pintura del molino en general. Se insertan 5 tubos galvanizados, varillas y su bomba reparada, en la parte superior 1,5 tubos galvanizados, se mide recorrido y se conecta varilla al sistema convertidor. Se realiza reparación de pedestal y se finalizan labores de pintura en la estructura del molino. |  | 4.6 | NO
12 | Maicao | Yourepu | 11.401002, -72.40537887 | ok | Varilla suelta del fusible | Se realiza ajuste de recorrido (el cual estaba suelto) y se lubrica el sistema de freno de ls veleta | 2026-02-18 | Andrea Dávila | 2025-12-09 | Gonzalo Pinedo | CAMBIO DE TUBERIA, CAMBIO DE PLATAFORMA, CAMBIO DE TUBERIA PVC, CAMBIO DE ACEITE, AJUSTE DE SISTEMA DE FRENO |  | 2.3667 | NO
13 | Manaure | Juluwawain | 11.6861372, -72.65748253 | ok | Sistema de freno y bomba cilindrica en mal estado | Cambio de bomba de rosca interna restaurada en taller | 2026-02-20 | Andrea Dávila | 2025-11-13 | Andrea Dávila | Cambio de flanche, pintura, cambio de tuberia galvanizada, cambio de plataforma, restauración de sistema de freno, NF 24 metros | Queda pendiente sistema de freno (Guaya de freno, pieza #585, varilla L, pasador de cola, vincha #12) | 3.3 | NO SE
14 | Maicao | Ceura 1 | 11.42805722, -72.4994775 | ok |  | Se realiza la extracción de la tubería (6 tramos hacia abajo, 2 hacia arriba), se realiza ajuste y restauración del sistema de freno, cambio de flanche, pintura y cambio de tubería PVC | 2026-02-26 | Andrea Dávila | N/A | N/A | N/A | Pendiente acta de entrega | #VALUE!
15 | Maicao | Ceura 1 (2) | 11.42805722, -72.4994776 | ok |  | Se realiza la extracción de la tubería (5 tramos hacia abajo, 2 hacia arriba), pero se incluye un tramo más (6 hacia abajo y 2 hacia arriba) se realiza ajuste y restauración del sistema de freno, cambio de flanche, pintura y cambio de tubería PVC | 2026-02-27 | Andrea Dávila | N/A | N/A | N/A | Pendiente acta de entrega | #VALUE!
16 | Manaure | Juralen | 11.47516537, -72.59172942 | ok | Cambio de varilla 1/2" y bomba cilindrica | Se realiza extracción de tubería galvanizadas, el cual se valida que tiene dos varillas desprendidas y la bomba se encuentra en mal estado. Se incluye una tubería extra (6 tramos hacia abajo, 2 hacia arriba), cambio de bomba y restauración de tubería PVC | 2026-03-04 | Andrea Dávila | 2025-11-21 | Andres Bonivento | CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO: BOMBA + TUBOS 5 INF + 2 SUP; NIVEL FREATICO 27 MTS; CAMBIO DE TUBERÍA PVC; CAMBIO DE ACEITE; PINTURA |  | 3.4333 | SI
17 | RIOHACHA | Kousatchon | 11.406198, -72.891708 | OK | Mantenimiento general | CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO: BOMBA + TUBOS 7 INF + 2 SUP; NIVEL FREATICO 38 MTS; CAMBIO DE TUBERÍA PVC; CAMBIO DE ACEITE; PINTURA; CAMBIO DE PLATAFORMA; DESINSTALACION E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE. | 2026-02-21 | ANDRES BONIVENTO | N/A | N/A | N/A | Pendiente acta de entrega | #VALUE!
18 | Maicao | Ceura 2 | 11.429428, 72.491752 | OK | Mantenimiento general | CAMBIO DE SISTEMA DE BOMBEO: BOMBA + TUBOS 5 INF + 2 SUP; NIVEL FREATICO 28 MTS; CAMBIO DE TUBERÍA PVC; CAMBIO DE ACEITE; PINTURA; CAMBIO DE PLATAFORMA; RECONSTRUCCION DE PEDESTAL. | 2026-02-27 | ANDRES BONIVENTO | N/A | N/A | N/A | Pendiente acta de entrega | #VALUE!
19 | MANAURE | WAYUPIA | 11.611124, -72.409207 | OK | NO HAY SUMINISTRO DE AGUA | CAMBIO BOMBA USANDO MISMOS TUBOS, 5 INF + 2 SUP; NIVEL FREATICO 25 MTS; CAMBIO DE 1 VARILLA POR DESGASTE; INSTALACION DE CENTRADOR DE TUBO; RESTAURACION DE SISTEMA DE FRENO; CAMBIO DE ACEITE. | 2026-02-21 | ANDRES BONIVENTO | 2025-09-10 | Jina Rodelo | CAMBIO DE TUBERIA, CAMBIO DE ACEITE, RESTAURACION DE SISTEMA DE FRENO, CAMBIO DE TUBERIA PVC, CAMBIO DE FLANCHE, PINTURA |  | 5.4667 | SI
20 | MANAURE | PIOLEKAT | 11.548559,-72.419186 | MOLINO INOPERATIVO | SISTEMA ROTOR A PUNTO DE CAERSE | DESMONTAJE DE SISTEMA ROTOR (JUEGOS DE ASPAS Y RADIOS) QUE ESTABA A PUNTO DE CAER POR FALLA/ROTURA DE LA MANZANA DEL ROTOR. MOLINO INOPERATIVO HASTA CONSEGUIR MANZANA | 2026-02-25 | ANDRES BONIVENTO | 2025-10-24 | Isaac Castillo | Mantenimiento Correctivo General: Cambio de componentes del sistema de Bombeo. Mantenieminto preventivo al sistema convertidor: Cambio de Aceite. Pintura y mantenimeinto preventivo al sistema de freno | MOLINO INOPERATIVO HASTA CONSEGUIR REEMPLAZO DE PIEZA (MANZANA DE ROTOR) | 4.1333 | NO
21 | MANAURE | ISASHIMANA | 11.747956,-72.400545 | OK | FALLA EN ROTOR, SE CALLERON 3 ASPAS Y SE DAÑO EL FRENO | DESMONTAJE DE ASPAS DAÑADAS Y MONTAJE DE NUEVO JUEGO DE 3 ASPAS; RESTAURACION DE SISTEMA DE FRENO CON NUEVAS PLATINAS Y CAMBIO DE GUAYA. CAMBIO DE PLATAFORMA Y CAMBIO DE ACEITE. | 2026-03-04 | ANDRES BONIVENTO | 2025-10-09 | ANDREA DAVILA | CAMBIO DE TUBERIA, CAMBIO DE ACEITE, RESTAURACION DE SISTEMA DE FRENO, NF 18 METROS, PINTURA, CAMBIO DE TUBERIA PVC |  | 4.8667 | SI
22 | MANAURE | SAN MARTIN PULOI | 11.728785,-72.508326 | OK | NO HAY SUMINISTRO DE AGUA | CAMBIO BOMBA USANDO MISMOS TUBOS, 3 INF + 1 SUP; NIVEL FREATICO 15 MTS; CAMBIO DE 1 VARILLA; REAJUSTE DE SISTEMA DE FRENO. | 2026-03-04 | ANDRES BONIVENTO | 2025-11-15 | MILLER GOMEZ | SUSTITUCION DEL SISREMA DE BOMBEO, CAMBIO DE ACEITE AL CONVERTIDOR, PINTURA DE ASPAS Y LA ESTRUCTURA,CAMBIO DE TUBERIA PVC |  | 3.6333 | SI
23 | URIBIA | SHIPANA | 11.765705, -72.215127 | OK |  | Se encuentra el molino inoperativo hace tiempo según la autoridad, se inicia la actividad de mantenimiento con el retiro de 8 tuberías de 2 pulgadas galvanizado y la bomba dañada bloqueada, se realiza proceso de pintura en las aspas y tapa del convertidor. Se ingresaron 4 tubos nuevos con sus varillas y la instalación de la bomba nueva. Se culmina a intervención en el molino de la comunidad shipana, se termina de ingresar la tubería y varillas nuevas, se instalan los centradores de tubería así como los portafusible para conectar la bomba con el convertidor, toma de recorrido y pintura completa a la torre. Se deja molino operativo | 2026-02-19 | GONZALO PINEDO | N/A | N/A | N/A |  | #VALUE!
24 | MANAURE | MAISHIMANA | 11.639739,-72.625411 | OK |  | El molino según la comunidad fallo en el mes de enero pero ellos lo mandaron a reparar, presenta fuga por tubería de descenso del tanque elevado pero eso está fuera de los alcances del proyecto, de realizó la instalación de la escalera de ascenso a la torre, se reparó el centrador de tubería que estaba flojo, se reparó gotera por tubería PVC y se pintó nuevamente. Se culminó la instalación del sistema de freno y las varillas L. Sistema de freno funciona pero la vincha está con el resorte viejo, por lo que más adelante se debería cambiar. | 2026-02-20 | GONZALO PINEDO | 2025-09-28 | GONZALO PINEDO | MANTENIMIENTO GENERAL |  | 4.8333 | NO
25 | MANAURE | YUTCEMA | 11.446844, -72.581931 | OK |  | Se informa que la comunidad lleva meses sin agua tras la intervención el año pasado, manifiestan que ellos intentaron repararlo pero la bomba se les cayó y tenían una instalada prestada, queda la duda pero se procede a revisar el molino. Se encuentra la bomba con falla del cheque, se reemplaza la bomba por una nueva y se retira un tubo ya que el nivel freático es de 27m y tenía instalado 7 tubos de 6 metros, solo se instalan 6. | 2026-02-27 | GONZALO PINEDO | 2025-10-16 | Isaac Castillo | Mantenimiento Correctivo General: Cambio de componentes del sistema de Bombeo. Mantenieminto preventivo al sistema convertidor: Cambio de Aceite. Pintura y mantenimeinto preventivo al sistema de freno |  | 4.4667 | SI
26 | ALBANIA | PINSKY | 11.285853, -72.476253 | OK |  | Se encuentra molino fuera de servicio por falla dea bomba y agujeros en la tubería inferior. Se realiza el cambio de plataforma y procedo de pintura en aspas, convertidor y toda la parte superior del molino. Se retiran 10 tubos galvanizados y varillas en mal estado y se reemplazan 8 tubos galvanizados y varillas de media pulgada. Se culmina la instalación de las 2 varillas faltantes y se realiza la conexión del recorrido de la bomba con el convertidor. Molino queda operativo y acta de entrega firmada por parte de la autoridad. | 2026-02-28 | GONZALO PINEDO | N/A | N/A | N/A |  | #VALUE!
27 | MANAURE | SABANA VERDE | 11.640953, -72537409 | OK |  | Se manifesto falla del molino pero se encontró operativo pero con falla de freno y PVC, se realizó ajuste de guaya de freno y vincha de freno, se aprietan las conexiones de PVC y el centrador de tubo. | 2026-02-03 | GONZALO PINEDO | 2025-11-01 | GONZALO PINEDO | MANTENIMIENTO GENERAL |  | 3.1333 | NO
28 | MAICAO | LAS DELICIAS | 11.351338, -72.269538 | OK |  | Se encuentra el molino fuera de servicio y con las tuberías y flanche por fuera, no había bomba y completamente sin sistema de frenos con varilla z y L partidas y la vincha de freno 12 inservible. Se retiraron los tubos y varillas dañadas junto con el flanche y se hizo instalación de las mismas nuevas con bomba nueva. Se aplicó la pintura gris a parte de la estructura y las aspas. | 2026-03-05 | GONZALO PINEDO | N/A | N/A | N/A |  | #VALUE!
29 | MAICAO | WAMAYAU | 11.457563, -72.541878 | OK |  | Se extrae tubería 4 tubos asia abajo y 1.5 hacia arriba. Nivel freático de 17 metros. Se instalaron 3 tubos hacia abajo y 1.5 hacia arriba. Se realizó trabajo de pintura, aspas y estructura además de el pedestal. Bomba instalada de rosca interna reparada en el Sena. Se cambió PVC. | 2026-02-27 | JINA RODELO | N/A | N/A | N/A | Pendiente acta de entrega
30 | MANAURE | JULIAKAT |  | OK |  | Se extrae tubería 3 tubos asia abajo y 1.5 asia arriba. Nivel freático de 12 metros. Se instalaron 3 tubos asia abajo y 1.5 asia arriba. Se realizó trabajo de pintura, aspas y estructura además de el pedestal. Se cambió PVC. | 2026-02-21 | JINA RODELO | N/A | N/A | N/A
31 | MAICAO | CEURA 3 | 11.436003, -72.4939728 | OK |  | Se extrae tubería 5 tubos asia abajo y 1.5 hacia arriba. Nivel freático de 20 metros. Se instalaron 4 tubos hacia abajo y 1.5 hacia arriba. Se realizó trabajo de pintura, aspas y estructura además de el pedestal. Se solda tuerca en dispositivo de freno para mejorar el frenado. Bomba instalada de rosca interna reparada en el Sena. Se cambió PVC. | 2026-02-26 | JINA RODELO | N/A | N/A | N/A
32 | MAICAO | JACHUAIPANA |  | OK |  | Se extrae tubería 5 tubos asia abajo y 1.5 asia arriba. Nivel freático de 21 metros. Se instalaron 4 tubos asia abajo y 1.5 asia arriba. Se realizó trabajo de pintura, aspas y estructura además de el pedestal. Se instala bomba braewin. Se cambió PVC. | 2026-03-04 | JINA RODELO | N/A | N/A | N/A
33 | Maicao | MAICAITO |  |  |  | Se completa el esquema de recubrimiento anticorrosivo de la estructua, Se instala varilla L faltante y pernos en el sistema de freno. Se prueba y lubrica el sistema de freno y se deja completamente funcional. Se instala varilla de mando en el convertidor. Se realiza prueba de funcionamiento. Molino 100% operativo y funcional. Se notifica a la autoridad y realiza entrega. | 2026-03-06 | JOSE DIAZ | N/A | N/A | N/A | No se reemplazan tubos, por buen estado (cambiados a final de 2024)
34 | Maicao | WARRANCA | 11.4808,-72.5163 | ok | Mantenimiento Preventivo | Extracción de tuberías 4 en la parte interior con su bomba antigua y 2 en la parte superior. Se instalan 4 tubos en la parte inferior con su bomba nueva, se cambia ángulo de la cuadrícula superior de la torre debido a que este se encontraba con mucha deformación, pintura general, cambio de aceite y cambio de PVC. | 2026-03-07 | ANDRÉS RODRIGUEZ | N/A | N/A | N/A | N/A
35 | MANAURE | JATURRUCHON |  |  |  | Se inicia la jornada de reparación con la identificación de fallas notando tuberías galvanizadas con agujeros, falla total de freno con vincha de freno partida y sin resorte. Pedestal con partes de concreto faltantes. Se procedió a realizar el cambio de 6 tuberías galvanizadas y varillas de media pulgada con sus respectivas uniones e instalación de nueva bomba, se pintaron las aspas y la parte superior del molino. Se culmina la actividad de mantenimiento con la toma del recorrido de la bomba, pintura de la estructura y pedestal, reparación del freno con la instalación de vincha de freno nueva. | 2026-03-07 | GONZALO PINEDO
36 | MAICAO | CHIMALU | 11.343422,-72.275947 | OK | MANTENIMIENTO GENERAL | Cambio del sistema de bombeo (bomba nueva), 3,5 tubos parte inferior, 1,7 tubos parte superior, instalacion de plataforma, instalacion de escalones, instalacion de centrador de teflon en la parte superior del tubo, soldadura en tensor inferior de la estructura, pintura de todo el molino. | 2026-03-07 | Felix Guerra | N/A | N/A | N/A | El pozo es de poco caudal, algunas veces bombea bien, otras poco caucal y otras veces no bombea
37 | MANAURE | CAPUCHAMANA | 11.59382,-72.537285 | OK | Fusible suelto | Se aconficiona y modifica el porta fusible, se adecua el centrador | 2026-03-05 | Felix Guerra | [5 empty] | no
38 | MANAURE | EL PARAISO |  |  |  | Se realiza mantenimiento general del molino, incluyendo: cambio de tubería galvanizada (4.5 tubos hacia abajo y 1.5 tubos hacia arriba), cambio de aceite, instalación de bomba nueva, reemplazo de vincha de freno #12, ganchos y U de centrador. Adicionalmente, se realiza cambio de tubería PVC, restauración del flanche y pintura de aspas y pedestal. | 2026-03-07 | Andrea Dávila | N/A | N/A | N/A
39 | MANAURE | CHONGOLITO |  |  |  | Se encuentra molino inoperatico con más de un año sin actividad. Se encuentra poso sin tubería. Se toma nivel freático de 40.3 metros Se instalaron 6 tubos y 1 tubo de 4.30m tubos hacia abajo y 1 hacia arriba. Estructura un poco corroida por qué lo que se gratean muchas partes antes de pintar. Se realizó trabajo de pintura, aspas y estructura además de el pedestal. Se instalo guaya. Se reparo el freno. Se instalo varillas L Se instala bomba braewin Se cambió PVC. | 2026-03-07 | JINA RODELO | N/A | N/A | N/A